## Bao_Cao_Ngay_22_09
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CHUYỀN MAY
LÔ 1 Kế hoạch: 1,230 đôi | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 1230 | [5 empty] | 648
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 180 | 60 | 218 | 123 | 0
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 2 Kế hoạch: 267 đôi | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 267 | [5 empty] | 0
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 3 (Chưa chạy) | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 0 | [5 empty] | 0
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 4 (Chưa chạy) | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 0 | [5 empty] | 0
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 5 (Chưa chạy) | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 0 | [5 empty] | 0
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
TỔNG CHUYỀN (5 LÔ) | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| Tổng BTP nhận | [5 empty] | Tổng đã giao
|  | KIỂM TRA TỒN TOÀN CHUYỀN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. TỔNG MAY | 3. TỒN QC | 4. TỒN PHỐI | 5. TỒN Đ.GÓI | 6. TỒN KHO TP
|  | Line may | Trạm QC | Bàn phối | Đóng gói | Kho TP
|  | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | WIP toàn chuyền | Tổng thiếu PO

## Bao_Cao_Ngay_23_09
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CHUYỀN MAY
LÔ 1 Kế hoạch: 1,230 đôi | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 1230 | [5 empty] | 998
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện: Tài
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 0 | 0 | 0 | 111 | 120
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 2 Kế hoạch: 267 đôi | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 267 | [5 empty] | 0
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Thảo | Người thực hiện: Lan | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 3 Kế hoạch: 126 đôi | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 126 | [5 empty] | 0
| Nhận 126 nợ | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 80 | 46 | 0 | 0 | 0
|  | Người thực hiện: Mai | Người thực hiện: Hùng | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 4 (Chưa chạy) | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 0 | [5 empty] | 0
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
LÔ 5 (Chưa chạy) | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| 0 | [5 empty] | 0
| Ký nhận BTP | [5 empty] | Người thực hiện:
|  | KIỂM TRA TỒN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. ĐANG MAY | 3. TỒN KIỂM QC | 4. TỒN PHỐI ĐÔI | 5. TỒN ĐÓNG GÓI | 6. TỒN KHO THÀNH PHẨM
|  | Tồn trên line | Trạm kiểm QC | Bàn phối đôi | Bàn đóng gói | Kho TP
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Người thực hiện: | Người thực hiện: | Người thực hiện: Hà | Người thực hiện: Hồng | Người thực hiện: | Người thực hiện:
TỔNG CHUYỀN (5 LÔ) | TỔNG NHẬP | [5 empty] | TỔNG XUẤT
| VÀO CHUYỀN | [5 empty] | ĐÃ GIAO KHÁCH HÀNG
| Tổng BTP nhận | [5 empty] | Tổng đã giao
|  | KIỂM TRA TỒN TOÀN CHUYỀN |  |  |  |  | TỔNG TỒN | THIẾU
|  | 2. TỔNG MAY | 3. TỒN QC | 4. TỒN PHỐI | 5. TỒN Đ.GÓI | 6. TỒN KHO TP
|  | Line may | Trạm QC | Bàn phối | Đóng gói | Kho TP
|  | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | Tổng 5 Lô | WIP toàn chuyền | Tổng thiếu PO

## So_Sanh_Chuyen_Giao_2_Ngay
BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CHUYỂN GIAO: NGÀY 22/09 SANG NGÀY 23/09
Minh họa chi tiết cách số nợ 126 đôi từ Chuẩn bị được fill vào Lô 3 và cách cập nhật WIP từng lô
HẠNG MỤC / CHỈ TIÊU | NGÀY 22/09 (Chốt hôm trước) | NGÀY 23/09 (Chốt hôm sau) | BẢN CHẤT | BIẾN ĐỘNG / PHÁT SINH TRONG NGÀY 23 | CÁCH CÔNG NHÂN / CHUYỀN TRƯỞNG ĐIỀN SỐ VÀO SHEET
1. Kế hoạch toàn đơn (PO) | 1.623 đôi | 1.623 đôi | Cố định | Không đổi | Số cố định của mã hàng Đơn 050
2. Tổng Chuyền thực nhận | 1.497 đôi | 1.623 đôi | Tích lũy | +126 đôi (Chuẩn bị giao nốt) | Lấy 1.497 (hôm qua) + 126 (hôm nay) = 1.623 đôi
3. Chuẩn bị còn nợ đơn | 126 đôi | 0 đôi | Cân đối | -126 đôi (Đã giao hết) | Tự động nhảy = 1.623 - 1.623 = 0 đôi (Hết nợ)
--- CHI TIẾT LÔ 1 ---
• Lô 1: Lũy kế Vào chuyền | 1.230 đôi | 1.230 đôi | Tích lũy | 0 (Đã nhận đủ từ trước) | Giữ nguyên 1.230 đôi
• Lô 1: Lũy kế Giao khách | 648 đôi | 998 đôi | Tích lũy | +350 đôi xuất xe trong ngày | Lấy 648 (hôm qua) + 350 (hôm nay) = 998 đôi
• Lô 1: Tồn dở dang (WIP) | 581 đôi | 231 đôi | Cuối ngày | -350 đôi (Đã thành phẩm xuất đi) | Đếm thực tế cuối ngày: Đóng gói 111 + Kho 120 = 231 đôi
• Lô 1: Hàng thiếu | 1 đôi | 1 đôi | Tích lũy | Vẫn thiếu 1 đôi phôi | Tự động tính: 1.230 - (998 + 231) = 1 đôi thiếu
--- CHI TIẾT LÔ 2 ---
• Lô 2: Lũy kế Vào chuyền | 267 đôi | 267 đôi | Tích lũy | 0 (Đã nhận đủ hôm qua) | Giữ nguyên 267 đôi
• Lô 2: Lũy kế Giao khách | 0 đôi | 0 đôi | Tích lũy | Chưa xuất kho giao khách | Ghi 0
• Lô 2: Tồn dở dang (WIP) | 250 đôi | 250 đôi | Cuối ngày | Dịch chuyển từ May sang Phối/ĐG | May xong: Đếm Phối 100 + Đóng gói 100 + Kho TP 50 = 250
• Lô 2: Hàng thiếu | 17 đôi | 17 đôi | Tích lũy | 17 đôi lỗi vải chờ Chuẩn bị dập bù | Tự động tính: 267 - (0 + 250) = 17 đôi thiếu
--- CHI TIẾT LÔ 3 (MỚI MỞ NGÀY 23) ---
• Lô 3: Lũy kế Vào chuyền | 0 đôi | 126 đôi | Tích lũy | NHẬN 126 ĐÔI TỪ CHUẨN BỊ BÙ NỢ | Chuyền trưởng ký nhận phiếu BTP 126 đôi, nhập 126 vào Vào Chuyền
• Lô 3: Lũy kế Giao khách | 0 đôi | 0 đôi | Tích lũy | Mới nhận, chưa giao | Ghi 0
• Lô 3: Tồn dở dang (WIP) | 0 đôi | 126 đôi | Cuối ngày | Đang may trên line chuyền | Đếm thực tế cuối ca: May 80 đôi + QC 46 đôi = 126 đôi
• Lô 3: Hàng thiếu | 0 đôi | 0 đôi | Tích lũy | Đủ số, chưa phát hiện hụt | Tự động tính: 126 - (0 + 126) = 0 đôi thiếu

## Thong_Ke_Giao_Dich_Hang_Ngay
BẢNG THỐNG KÊ GIAO DỊCH DÒNG HÀNG HẰNG NGÀY (DAILY FLOW LOG)
Mã đơn: Đơn 050 ¦ Kế hoạch: 1.623 đôi ¦ Theo dõi cân bằng giao dịch: [Tổng Nhập May = Tổng Xuất May = Tổng Xuất Đóng Gói = Tổng Xuất Kho TP = Tổng Giao Khách Hàng]
THÔNG TIN GIAO DỊCH |  | SẢN LƯỢNG PHÁT SINH TRONG NGÀY (DAILY TRANSACTIONS) |  |  |  |  | LŨY KẾ ĐẾN HIỆN TẠI (CUMULATIVE THROUGHPUT) |  |  |  |  | ĐỐI SOÁT & KIỂM TRA
Ngày | Lô hàng | 1. Nhập May (BTP nhận) | 2. Xuất May (May xong) | 3. Xuất Đóng Gói (Vào Kho TP) | 4. Xuất Kho TP (Xuất xe đi) | 5. Giao Khách (Khách nhận) | Lũy kế Nhập May | Lũy kế Xuất May | Lũy kế Xuất Đ.Gói | Lũy kế Xuất Kho TP | Lũy kế Giao Khách | Lệch Luân Chuyển (Nhập - Giao Khách) | Ghi chú chứng từ / Giao dịch
19/09/2026 | Lô 1 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Phiếu giao BTP đợt 1 (Lô 1)
20/09/2026 | Lô 1 | 630 | 500 | 300 | 200 | 200 | [6 empty] | Phiếu giao BTP đợt 2 (đủ 1.230 đôi Lô 1), giao khách đợt 1
21/09/2026 | Lô 1 | 0 | 250 | 350 | 300 | 300 | [6 empty] | Giao khách đợt 2 (300 đôi)
22/09/2026 | Lô 1 | 0 | 0 | 121 | 148 | 148 | [6 empty] | Chốt 22/09: LK Giao khách 648, tồn WIP 581, thiếu 1
22/09/2026 | Lô 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Chốt 22/09: Nhập đủ BTP Lô 2 (267 đôi), đang may 250, thiếu 17
23/09/2026 | Lô 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | [6 empty] | Chốt 23/09: Xuất thêm 350 đôi kho TP giao khách (LK: 998 đôi)
23/09/2026 | Lô 2 | 0 | 250 | 200 | 50 | 0 | [6 empty] | Chốt 23/09: May xong 250 đôi -> Phối 100, ĐG 100, Kho 50
23/09/2026 | Lô 3 | 126 | 80 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Chốt 23/09: Chuẩn bị giao 126 đôi nợ -> mở Lô 3, may xong 80 đôi
TỔNG CỘNG ĐƠN 050 | [12 empty] | Tổng WIP (607) + Thiếu (18) toàn đơn tại xưởng ngày 23/09
📌 NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG GIAO DỊCH DÒNG HÀNG (THEO CHỈ ĐẠO CỦA SẾP): 1. Luân chuyển hoàn thành đơn hàng: Tổng Nhập May = Tổng Xuất May = Tổng Xuất Đóng Gói = Tổng Xuất Kho TP = Tổng Giao Khách Hàng. 2. Trong quá trình sản xuất dở dang: [Lũy kế Nhập May (1.623)] - [Lũy kế Giao Khách (998)] = [Tổng Tồn WIP xưởng (607)] + [Hàng Thiếu (18)] = 625 đôi. 3. Bảng này dùng để nhập giao dịch từng ngày của các khâu: May xong bao nhiêu, Đóng gói bao nhiêu, Kho xuất xe bao nhiêu.